## Inwestycje zał. 6
Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2003 r. | w tym: |  | Wykonanie za 2003 r. | w tym: |  | % 7:4 | Struktura wykonania za 2003 r.
|  |  |  | środki budżetowe | środki pozabudżetowe |  | środki budżetowe | środki pozabudżetowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
600 |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 8109623 | 7219060 | 890563 | 5723061 | 4972169 | 750892 | 70.57% | 39.94%
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 2567900 | 1966100 | 601800 | 2475136 | 1873336 | 601800 | 96.39% | 17.27%
|  | Budowa wiaduktu w ciągu ul.Struga nad ul.Armii Krajowej i linią PKP (opracowanie dokumentacji) | 5000 | 5000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Budowa obwodnicy północnej, w tym: odc. od ul. Oleskiej do ul. Częstochowskiej | 601800 |  | 601800 | 601800 |  | 601800 | 100% | 4.2%
|  | Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową – Obrońców Stalingradu | 65600 | 65600 |  | 65535 | 65535 |  | 99.9% | 0.4573%
|  | Modernizacja ulic Żeromskiego, Oleskiej, Sienkiewicza, Reymonta | 1260000 | 1260000 |  | 1260000 | 1260000 |  | 100% | 8.793%
|  | Przebudowa mostu Piastowskiego | 160000 | 160000 |  | 73078 | 73078 |  | 45.67% | 0.51%
|  | Budowa sygnalizacji świetlnej i korekta skrzyżowania ulicy Niemodlińskiej z ulicą Spychalskiego | 475500 | 475500 |  | 474723 | 474723 |  | 99.84% | 3.313%
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 5232960 | 5232960 | 0 | 3084831 | 3084831 | 0 | 58.95% | 21.53%
|  | Budowa obwodnicy północnej, w tym: odc. od ul. Oleskiej do ul. Strzeleckiej | 2875000 | 2875000 |  | 839870 | 839870 |  | 29.21% | 5.861%
|  | Budowa obwodnicy północnej, w tym: odc. od ul. Oleskiej do ul. Strzeleckiej - zobowiązania za 2002r. | 590000 | 590000 |  | 590000 | 590000 |  | 100% | 4.117%
|  | Modernizacja ulic: Grottgera, Kossaka wraz z budową kanalizacji deszczowej | 78000 | 78000 |  | 77607 | 77607 |  | 99.5% | 0.5416%
|  | Dokumentacja przyszłościowa | 350000 | 350000 |  | 331264 | 331264 |  | 94.65% | 2.312%
|  | Budowa przepustu ul. Kwoczka - zobowiązania za 2002r. | 79960 | 79960 |  | 79960 | 79960 |  | 100% | 0.558%
|  | Przebudowa nawierzchni Pl.Wolności - etap I | 555000 | 555000 |  | 555000 | 555000 |  | 100% | 3.873%
|  | Przebudowa ul.X Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej | 605000 | 605000 |  | 605000 | 605000 |  | 100% | 4.222%
|  | Budowa obwodnicy piastowskiej | 100000 | 100000 |  | 6130 | 6130 |  | 6.13% | 0.04278%
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 308763 | 20000 | 288763 | 163094 | 14002 | 149092 | 52.82% | 1.138%
|  | Budowa obwodnicy północnej, w tym: odc. od ul. Oleskiej do ul. Częstochowskiej | 288763 |  | 288763 | 149092 |  | 149092 | 51.63% | 1.04%
|  | Wykonanie przepustu przez rzekę Malinę wraz z włączeniem do istniejących dróg transportu rolnego | 20000 | 20000 |  | 14002 | 14002 |  | 70.01% | 0.09771%
700 |  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 157932 | 157932 | 0 | 157898 | 157898 | 0 | 99.98% | 1.102%
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 157932 | 157932 | 0 | 157898 | 157898 | 0 | 99.98% | 1.102%
|  | Nowa Wieś Królewska - instalacja gazowa, przyłącza kanalizacji sanitarnej | 142282 | 142282 |  | 142282 | 142282 |  | 100% | 0.9929%
|  | Adaptacja budynku na mieszkania socjalne – opracowanie dokumentacji | 15650 | 15650 |  | 15616 | 15616 |  | 99.78% | 0.109%
710 |  | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 404000 | 400000 | 4000 | 143094 | 139122 | 3972 | 35.42% | 0.9986%
| 71015 | Nadzór budowlany | 4000 | 0 | 4000 | 3972 | 0 | 3972 | 99.3% | 0.02772%
|  | Zakup sprzętu komputerowego | 4000 |  | 4000 | 3972 |  | 3972 | 99.3% | 0.02772%
| 71035 | Cmentarze | 400000 | 400000 | 0 | 139122 | 139122 | 0 | 34.78% | 0.9709%
|  | Rozbudowa cmentarza komunalnego - Półwieś - etap I | 250000 | 250000 |  | 139122 | 139122 |  | 55.65% | 0.9709%
|  | Renowacja cmentarza przy ul.Wrocławskiej | 150000 | 150000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
750 |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1108412 | 1108412 | 0 | 530765 | 530765 | 0 | 47.89% | 3.704%
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1108412 | 1108412 | 0 | 530765 | 530765 | 0 | 47.89% | 3.704%
|  | Komputeryzacja Urzędu Miasta | 385000 | 385000 |  | 382830 | 382830 |  | 99.44% | 2.672%
|  | Komputeryzacja Urzędu Miasta - zobowiązania za 2002r. | 53412 | 53412 |  | 53412 | 53412 |  | 100% | 0.3727%
|  | Zakupy inwestycyjne sprzętu | 50000 | 50000 |  | 28523 | 28523 |  | 57.05% | 0.199%
|  | Zakup syren alarmowych | 70000 | 70000 |  | 66000 | 66000 |  | 94.29% | 0.4606%
|  | Zakup systemu finansowo - księgowego | 550000 | 550000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
754 |  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 669500 | 333000 | 336500 | 669345 | 332845 | 336500 | 99.98% | 4.671%
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 636500 | 300000 | 336500 | 636500 | 300000 | 336500 | 100% | 4.442%
|  | Zakup sprzętu pożarniczego | 636500 | 300000 | 336500 | 636500 | 300000 | 336500 | 100% | 4.442%
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 18000 | 18000 | 0 | 17854 | 17854 | 0 | 99.19% | 0.1246%
|  | Zakup motopompy szlamowej | 18000 | 18000 |  | 17854 | 17854 |  | 99.19% | 0.1246%
| 75416 | Straż Miejska | 15000 | 15000 | 0 | 14991 | 14991 | 0 | 99.94% | 0.1046%
|  | Zakup sprzętu komputerowego i centrali telefonicznej | 15000 | 15000 |  | 14991 | 14991 |  | 99.94% | 0.1046%
801 |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3692158 | 3542158 | 150000 | 3154748 | 3004748 | 150000 | 85.44% | 22.02%
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1002668 | 852668 | 150000 | 996643 | 846643 | 150000 | 99.4% | 6.955%
|  | PSP Nr 2 - adaptacja pomieszczeń i modernizacja sali gimnastycznej | 50000 | 50000 |  | 44073 | 44073 |  | 88.15% | 0.3076%
|  | PSP nr 5 - modernizacja basenu | 850000 | 700000 | 150000 | 850000 | 700000 | 150000 | 100% | 5.932%
|  | PSP nr 16 - modernizacja kuchni | 36000 | 36000 |  | 35902 | 35902 |  | 99.73% | 0.2505%
|  | PSP nr 28 - zakup sprzętu komputerowego | 7000 | 7000 |  | 7000 | 7000 |  | 100% | 0.04885%
|  | PSP nr 28 - budowa sali gimnastycznej - zobowiązania za 2002r. | 59668 | 59668 |  | 59668 | 59668 |  | 100% | 0.4164%
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 545000 | 545000 | 0 | 314070 | 314070 | 0 | 57.63% | 2.192%
|  | PSP nr 13 - modernizacja obiektu | 225000 | 225000 |  | 225000 | 225000 |  | 100% | 1.57%
|  | Centrum Kształcenia Specjalnego - adaptacja obiektu przy ul.Bytnara Rudego | 320000 | 320000 |  | 89070 | 89070 |  | 27.83% | 0.6216%
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100% | 0.6978%
|  | PLO nr V - wykonanie sieci deszczowej i zagospodarowanie terenu | 100000 | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 100% | 0.6978%
| 80130 | Szkoły zawodowe | 1934490 | 1934490 | 0 | 1669727 | 1669727 | 0 | 86.31% | 11.65%
|  | Centrum Kształcenia Praktycznego ul.Torowa - Etap I i II | 599490 | 599490 |  | 373221 | 373221 |  | 62.26% | 2.604%
|  | Centrum Kształcenia Praktycznego ul.Torowa - zakup wyposażenia | 1020000 | 1020000 |  | 990012 | 990012 |  | 97.06% | 6.909%
|  | ZSZ im.Staszica - modernizacja sali gimnastycznej | 165000 | 165000 |  | 162246 | 162246 |  | 98.33% | 1.132%
|  | Modernizacja obiektu byłej Pracowni Międzyszkolnej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących | 150000 | 150000 |  | 144248 | 144248 |  | 96.17% | 1.007%
| 80195 | Pozostała działalność | 110000 | 110000 | 0 | 74308 | 74308 | 0 | 67.55% | 0.5186%
|  | Zakup sprzętu na potrzeby organizacji "Nowej matury" | 110000 | 110000 |  | 74308 | 74308 |  | 67.55% | 0.5186%
851 |  | OCHRONA ZDROWIA | 220864 | 220864 | 0 | 215454 | 215454 | 0 | 97.55% | 1.504%
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 115100 | 115100 | 0 | 109690 | 109690 | 0 | 95.3% | 0.7655%
|  | Dotacja dla SP ZOZ Zaodrze na zakup sprzętu | 75000 | 75000 |  | 69590 | 69590 |  | 92.79% | 0.4856%
|  | Dotacja dla SP ZOZ Centrum na zakup sprzętu | 25000 | 25000 |  | 25000 | 25000 |  | 100% | 0.1745%
|  | Dotacja dla SP ZOZ Śródmieście na zakup sprzętu | 15100 | 15100 |  | 15100 | 15100 |  | 100% | 0.1054%
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 5764 | 5764 | 0 | 5764 | 5764 | 0 | 100% | 0.04022%
|  | Modernizacja kotłowni | 5764 | 5764 |  | 5764 | 5764 |  | 100% | 0.04022%
| 85195 | Pozostała działalność | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100% | 0.6978%
|  | Dotacja dla SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Onkologii - rozbudowa Zakładu Radioterapii | 100000 | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 100% | 0.6978%
853 |  | OPIEKA SPOŁECZNA | 99291 | 96191 | 3100 | 97746 | 94646 | 3100 | 98.44% | 0.6821%
| 85302 | Domy pomocy społecznej | 16500 | 16500 | 0 | 16348 | 16348 | 0 | 99.08% | 0.1141%
|  | Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakup sprzętu | 16500 | 16500 |  | 16348 | 16348 |  | 99.08% | 0.1141%
| 85319 | Ośrodki pomocy społecznej | 29236 | 29236 | 0 | 29236 | 29236 | 0 | 100% | 0.204%
|  | Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - modernizacja kotłowni | 29236 | 29236 |  | 29236 | 29236 |  | 100% | 0.204%
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 24555 | 24555 | 0 | 23967 | 23967 | 0 | 97.61% | 0.1673%
|  | Zakup sprzętu komputerowego | 24555 | 24555 |  | 23967 | 23967 |  | 97.61% | 0.1673%
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 29000 | 25900 | 3100 | 28195 | 25095 | 3100 | 97.22% | 0.1968%
|  | Zakup kserokopiarek | 10000 | 10000 |  | 9195 | 9195 |  | 91.95% | 0.06417%
|  | Zakup samochodu | 19000 | 15900 | 3100 | 19000 | 15900 | 3100 | 100% | 0.1326%
854 |  | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 6300 | 6300 | 0 | 5969 | 5969 | 0 | 94.75% | 0.04165%
| 85404 | Przedszkola | 6300 | 6300 | 0 | 5969 | 5969 | 0 | 94.75% | 0.04165%
|  | Przedszkole Publiczne Nr 18 - zakup i wymiana kotła grzewczego | 6300 | 6300 |  | 5969 | 5969 |  | 94.75% | 0.04165%
900 |  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6232622 | 6108782 | 123840 | 2996638 | 2872798 | 123840 | 48.08% | 20.91%
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 294950 | 294950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Aktualizacja i dostosowanie dokumentacji projektowej do wymogów Unii Europejskiej – Projekt ISPA | 160000 | 160000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Pomoc techniczna – przygotowanie dokumentacji przetargowej do kontraktu 1 i 2 | 134950 | 134950 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 484440 | 360600 | 123840 | 237794 | 113954 | 123840 | 49.09% | 1.659%
|  | Doświetlenie ulic | 150000 | 150000 |  | 113397 | 113397 |  | 75.6% | 0.7913%
|  | Przebudowa oświetlenia ul.Żwirki i Wigury, Mozarta oraz plac przed Filharmonią | 150000 | 150000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Przebudowa oświetlenia bulwaru im.Karola Musioła wraz z ciągiem pieszo-jezdnym i małą architekturą | 60000 | 60000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Budowa oświetlenia ul. Strzeleckiej - Obrońców Stalingradu | 124440 | 600 | 123840 | 124397 | 557 | 123840 | 99.97% | 0.8681%
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 12000 | 12000 | 0 | 11980 | 11980 | 0 | 99.83% | 0.0836%
|  | Zakup sprzętu komputerowego | 12000 | 12000 |  | 11980 | 11980 |  | 99.83% | 0.0836%
| 90095 | Pozostała działalność | 5441232 | 5441232 | 0 | 2746864 | 2746864 | 0 | 50.48% | 19.17%
|  | Dokumentacja przyszłościowa | 1006948 | 1006948 |  | 896559 | 896559 |  | 89.04% | 6.257%
|  | Dokumentacja przyszłościowa - zobowiązania za 2002r. | 219640 | 219640 |  | 219640 | 219640 |  | 100% | 1.533%
|  | Inwestycje z udziałem ludności | 1491808 | 1491808 |  | 607241 | 607241 |  | 40.71% | 4.238%
|  | Inwestycje z udziałem ludności - zobowiązania za 2002r. | 192430 | 192430 |  | 192430 | 192430 |  | 100% | 1.343%
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gosławicach - zobowiązania za 2002r. | 32459 | 32459 |  | 32459 | 32459 |  | 100% | 0.2265%
|  | Modernizacja systemu kanalizacji ogólnospławnej śródmieścia Opola (Kolektor "K") i budowa zbiornika retencyjnego ul.Żwirki i Wigury | 701101 | 701101 |  | 44960 | 44960 |  | 6.413% | 0.3137%
|  | Modernizacja systemu kanalizacji ogólnospławnej śródmieścia Opola (Kolektor "K") - zobowiązania za 2002r. | 87099 | 87099 |  | 87099 | 87099 |  | 100% | 0.6078%
|  | Budowa kanalizacji deszczowej ul.Wiśniowa | 240000 | 240000 |  | 238922 | 238922 |  | 99.55% | 1.667%
|  | Budowa sieci wodno, kanalizacyjnej, sanitarnej i kanalizacji deszczowej dla Centrum Szkolenia Praktycznego ul.Torowa - II etap (schronisko dla zwierząt) | 40000 | 40000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Budowa sieci wodno, kanalizacyjnej, sanitarnej i kanalizacji deszczowej dla Centrum Szkolenia Praktycznego ul.Torowa - zobowiązania za 2002r. | 108437 | 108437 |  | 108437 | 108437 |  | 100% | 0.7567%
|  | Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych | 1000000 | 1000000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Zasilanie elektroenergetyczne Pracowniczych Ogrodów Działkowych "ODRA" przy ul.Koszyka | 65100 | 65100 |  | 63344 | 63344 |  | 97.3% | 0.442%
|  | Zasilanie elektroenergetyczne Pracowniczych Ogrodów Działkowych "ODRA" przy ul.Koszyka - zobowiązania za 2002r. | 245220 | 245220 |  | 245220 | 245220 |  | 100% | 1.711%
|  | Budowa zbiornika retencyjnego ul.Żwirki i Wigury - zobowiązania za 2002r. | 5490 | 5490 |  | 5490 | 5490 |  | 100% | 0.03831%
|  | Partycypacja w kosztach utrzymania biura PIU - zakup sprzętu komputerowego | 5500 | 5500 |  | 5063 | 5063 |  | 92.05% | 0.03533%
921 |  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 83500 | 83500 | 0 | 8380 | 8380 | 0 | 10.04% | 0.05848%
| 92106 | Teatry dramatyczne i lalkowe | 80000 | 80000 | 0 | 4880 | 4880 | 0 | 6.1% | 0.03405%
|  | Opolski Teatr Lalki i Aktora - budowa budynku zaplecza - opracowanie dokumentacji | 80000 | 80000 |  | 4880 | 4880 |  | 6.1% | 0.03405%
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 100% | 0.02442%
|  | Galeria Sztuki Współczesnej – zakup systemu kamer | 3500 | 3500 |  | 3500 | 3500 |  | 100% | 0.02442%
925 |  | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 195000 | 195000 | 0 | 176788 | 176788 | 0 | 90.66% | 1.234%
| 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 195000 | 195000 | 0 | 176788 | 176788 | 0 | 90.66% | 1.234%
|  | Adaptacja budynku "Obora" na "Azyl dla zwierząt" | 195000 | 195000 |  | 176788 | 176788 |  | 90.66% | 1.234%
926 |  | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 480000 | 480000 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 93.75% | 3.14%
| 92601 | Obiekty sportowe | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Stadion Miejski przy ul.Wschodniej - budowa szaletu | 30000 | 30000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 450000 | 450000 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 100% | 3.14%
|  | Sztuczne lodowisko TOROPOL - modernizacja instalacji schładzania i remont płyty lodowiska | 450000 | 450000 |  | 450000 | 450000 |  | 100% | 3.14%
|  | OGÓŁEM | 21459202 | 19951199 | 1508003 | 14329886 | 12961582 | 1368304 | 66.78% | 100%

## Remonty zał. 7
Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2003 r. | Wykonanie za 2003 r. | % 5:4 | Struktura wykonania za 2003 r.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
600 |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 825879 | 824368 | 99.82% | 31.59%
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 414500 | 414500 | 100% | 15.89%
|  | Remont ul.Kołłątaja | 414500 | 414500 | 100% | 15.89%
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 411379 | 409868 | 99.63% | 15.71%
|  | Remont chodników | 180000 | 178557 | 99.2% | 6.843%
|  | Zatoki postojowe - ul.Dambonia | 6200 | 6132 | 98.9% | 0.235%
|  | Ścieżki rowerowe wraz z chodnikiem ul.Chabry | 100000 | 100000 | 100% | 3.833%
|  | Oznakowanie ścieżek rowerowych, remont chodników na ulicach: Odrodzenia, 1 Maja, Zamkowej, Ozimskiej, Pl.Piłsudskiego, Orląt Lwowskich - zobowiązania za 2002r. | 125179 | 125179 | 100% | 4.798%
700 |  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 807566 | 726594 | 89.97% | 27.85%
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 807566 | 726594 | 89.97% | 27.85%
|  | Adaptacja budynku hotelowego przy ul.Odrzańskiej 4 w Opolu na lokale socjalne | 657718 | 576746 | 87.69% | 22.1%
|  | Adaptacja budynku hotelowego przy ul.Odrzańskiej 4 w Opolu na lokale socjalne - zobowiązania za 2002r. | 149848 | 149848 | 100% | 5.743%
750 |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 546135 | 209555 | 38.37% | 8.031%
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 546135 | 209555 | 38.37% | 8.031%
|  | Remont Urzędu Stanu Cywilnego | 350000 | 13420 | 3.834% | 0.5143%
|  | Modernizacja budynków Urzędu Miasta - zobowiązania za 2002r. | 196135 | 196135 | 100% | 7.517%
754 |  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 28367 | 28367 | 100% | 1.087%
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 28367 | 28367 | 100% | 1.087%
|  | Remont dachu strażnicy OSP Gosławice | 28367 | 28367 | 100% | 1.087%
801 |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 661822 | 650729 | 98.32% | 24.94%
| 80101 | Szkoły podstawowe | 297832 | 290268 | 97.46% | 11.12%
|  | Remont basenu - PSP Nr 5 - zobowiązania za 2002r. | 32832 | 32832 | 100% | 1.258%
|  | PSP Nr 5 - remont konstrukcji dachu | 70000 | 70000 | 100% | 2.683%
|  | PSP nr 11 - remont dachu | 45000 | 39974 | 88.83% | 1.532%
|  | Remont sanitariatów – PSP Nr 20 | 40000 | 37631 | 94.08% | 1.442%
|  | Remont dachu – PSP Nr 24 | 110000 | 109831 | 99.85% | 4.209%
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 39500 | 39500 | 100% | 1.514%
|  | PSP Nr 13 - remont klatki schodowej | 39500 | 39500 | 100% | 1.514%
| 80110 | Gimnazja | 130000 | 126471 | 97.29% | 4.847%
|  | Publiczne Gimnazjum Nr 4 - remont dachu | 35000 | 31857 | 91.02% | 1.221%
|  | Remont boiska szkolnego i budynku gospodarczego – PG Nr 6 | 95000 | 94614 | 99.59% | 3.626%
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 100000 | 100000 | 100% | 3.833%
|  | Remont dachu i posadzek – PLO Nr II | 40000 | 40000 | 100% | 1.533%
|  | Adaptacja pomieszczeń na pracownie komputerowe - PLO Nr III | 30000 | 30000 | 100% | 1.15%
|  | Adaptacja pomieszczeń na pracownie komputerowe - PLO Nr V | 30000 | 30000 | 100% | 1.15%
| 80130 | Szkoły zawodowe | 94490 | 94490 | 100% | 3.621%
|  | Adaptacja pomieszczeń na pracownie komputerowe - Zespół Szkół Elektrycznych | 13054 | 13054 | 100% | 0.5003%
|  | Adaptacja pomieszczeń na pracownie komputerowe - Zespół Szkół Ekonomicznych | 30000 | 30000 | 100% | 1.15%
|  | Adaptacja pomieszczeń na pracownie komputerowe - Zespół Szkół Budowlanych | 21436 | 21436 | 100% | 0.8215%
|  | Remont dachu byłej Pracowni Międzyszkolnej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących | 30000 | 30000 | 100% | 1.15%
851 |  | OCHRONA ZDROWIA | 200000 | 10000 | 5% | 0.3833%
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 200000 | 10000 | 5% | 0.3833%
|  | Remont SP ZOZ Śródmieście | 200000 | 10000 | 5% | 0.3833%
853 |  | OPIEKA SPOŁECZNA | 161935 | 159612 | 98.57% | 6.117%
| 85305 | Żłobki | 61935 | 59612 | 96.25% | 2.285%
|  | Remont dachu - Żłobek Nr 4 | 21065 | 21065 | 100% | 0.8073%
|  | Remont dachu i modernizacja co. Etap II - Żłobek - Pomnik Matki Polki | 40870 | 38547 | 94.32% | 1.477%
| 85395 | Pozostała działalność | 100000 | 100000 | 100% | 3.833%
|  | Ośrodek Readaptacji Społecznej "SZANSA" - remont dachu, wymiana stolarki, instalacji c.o., malowanie | 100000 | 100000 | 100% | 3.833%
|  | OGÓŁEM | 3231704 | 2609225 | 80.74% | 100%