## Inwestycje zał. 7
Wykonanie planu inwestycji miasta Opola za I półrocze 2007 roku realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w zakresie Programu Fundusz Spójności/ISPA "Poprawa jakości wody w Opolu"
Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan na 30.06.2007 r. | w tym: |  | Wykonanie za I pł. 2007 r. | w tym: |  | % 7:4 | Struktura wykonania za I pł. 2007 r.
|  |  |  | budżet miasta | inne źródła finansowania |  | budżet miasta | inne źródła finansowania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
900 |  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 184525339 | 46750975 | 137774364 | 57891027.13 | 13060115.47 | 44830911.66 | 31.37% | 100%
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 184525339 | 46750975 | 137774364 | 57891027.13 | 13060115.47 | 44830911.66 | 31.37% | 100%
|  | Kontrakt nr 1: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Folwark, Chrzowice, Chmielowice, Żerkowice, Komprachcice-Osiny, Polska Nowa Wieś | 10377048 |  | 10377048 | 6045823.05 |  | 6045823.05 | 58.26% | 10.44%
|  | Kontrakt nr 2: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Przywory, Kąty Opolskie oraz w dzielnicy Opola: Grotowice; Kolektora ściekowego "K" w Opolu; ujęć wodnych i zbiorników retencyjnych na Stacji Uzdatniania Wody Grotowice | 52807626 | 14170485 | 38637141 | 13341543.76 | 2337448.62 | 11004095.14 | 25.26% | 23.05%
|  | Kontrakt nr 3: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Wrzoski-Chróścina, Karczów, Chróścina-Mechnice, Dąbrowa-Ciepielowice, Sławice oraz w dzielnicach Opola: Półwieś, Bierkowice | 35223167 | 4309613 | 30913554 | 14821533.7 | 2895643.78 | 11925889.92 | 42.08% | 25.6%
|  | Kontrakt nr 4: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Suchy Bór, Kępa, Luboszyce, Biadacz oraz w dzielnicach Opola: Groszowice, Malina, Gosławice, Nowa Wieś Królewska, Zakrzów-Wróblin; magistrali wodociągowej "Południe" w Opolu | 82869459 | 27443317 | 55426142 | 21990933.37 | 7176080.18 | 14814853.19 | 26.54% | 37.99%
|  | Kontrakt nr 7: Nadzór nad realizacją Projektu - Inżynier Kontraktu | 3248039 | 827560 | 2420479 | 1691193.25 | 650942.89 | 1040250.36 | 52.07% | 2.921%
|  | OGÓŁEM | 184525339 | 46750975 | 137774364 | 57891027.13 | 13060115.47 | 44830911.66 | 31.37% | 100%

## Inwestycje zał. 8
Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan na 30.06.2007 r. | w tym: |  | Wykonanie za I pł. 2007 r. | w tym: |  | % 7:4 | Struktura wykonania za I pł. 2007 r.
|  |  |  | środki budżetowe | środki pozabudżetowe |  | środki budżetowe | środki pozabudżetowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
600 |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 19410211 | 9135053 | 10275158 | 13572209.03 | 3691762.81 | 9880446.22 | 69.92% | 84.13%
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 19050211 | 8775053 | 10275158 | 13572209.03 | 3691762.81 | 9880446.22 | 71.24% | 84.13%
|  | Budowa obwodnicy północnej dla miasta Opola, w tym: odcinek od ul.Częstochowskiej do ul. Strzeleckiej | 15100211 | 4825053 | 10275158 | 13556489.33 | 3676043.11 | 9880446.22 | 89.78% | 84.03%
|  | Przebudowa Placu Kopernika, ul.Żeromskiego, ul.Oleskiej, ul.Sienkiewicza w Opolu | 3500000 | 3500000 |  | 15719.7 | 15719.7 |  | 0.4491% | 0.09744%
|  | Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul.Reymonta | 450000 | 450000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
| 60095 | Pozostała działalność | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO) | 360000 | 360000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
700 |  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4535000 | 4535000 | 0 | 106920.69 | 106920.69 | 0 | 2.358% | 0.6628%
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 2035000 | 2035000 | 0 | 106920.69 | 106920.69 | 0 | 5.254% | 0.6628%
|  | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul.Walecki w Opolu (działka nr 12) | 1035000 | 1035000 |  | 106714.29 | 106714.29 |  | 10.31% | 0.6615%
|  | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul.Walecki 5-7 w Opolu | 1000000 | 1000000 |  | 206.4 | 206.4 |  | 0.02064% | 0.001279%
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu | 2500000 | 2500000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
710 |  | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 500000 | 500000 | 0 | 114.35 | 114.35 | 0 | 0.02287% | 0.0007088%
| 71035 | Cmentarze | 500000 | 500000 | 0 | 114.35 | 114.35 | 0 | 0.02287% | 0.0007088%
|  | Rozbudowa cmentarza komunalnego ul.Cmentarna w Opolu - zakończenie I etapu realizacji | 450000 | 450000 |  | 114.35 | 114.35 |  | 0.02541% | 0.0007088%
|  | Rozbudowa cmentarza komunalnego ul.Cmentarna w Opolu - II etap - opracowanie dokumentacji | 50000 | 50000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
750 |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 212522 | 212522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 212522 | 212522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Realizacja projektu „eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny” * | 212522 | 212522 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
801 |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1300000 | 1300000 | 0 | 2440 | 2440 | 0 | 0.1877% | 0.01512%
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 1300000 | 1300000 | 0 | 2440 | 2440 | 0 | 0.1877% | 0.01512%
|  | PLO Nr II - termomodernizacja obiektów | 1300000 | 1300000 |  | 2440 | 2440 |  | 0.1877% | 0.01512%
900 |  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 21568000 | 5068000 | 16500000 | 865273.76 | 865273.76 | 0 | 4.012% | 5.363%
| 90095 | Pozostała działalność | 21568000 | 5068000 | 16500000 | 865273.76 | 865273.76 | 0 | 4.012% | 5.363%
|  | Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej lewobrzeżnej zlewni rzeki Odry | 3000000 | 500000 | 2500000 | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej | 4000000 |  | 4000000 | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie obwodnicy Północnej – ul. Północnej w Opolu | 13280000 | 3280000 | 10000000 | 622738.66 | 622738.66 |  | 4.689% | 3.86%
|  | Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Wrocławskiej-Kokota w Opolu | 44000 | 44000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu | 180000 | 180000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Budowa kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających wraz z przebudową rowu R-12 w dzielnicy Nowa Wieś Królewska ul.Żwirowa, Al.Przyjaźni, ul.Marka z Jemielnicy w Opolu | 614000 | 614000 |  | 242535.1 | 242535.1 |  | 39.5% | 1.503%
|  | Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci energetycznej i oświetleniowej wraz z budową nawierzchni ul.Miłej | 450000 | 450000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
921 |  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3721500 | 3721500 | 0 | 1585736.83 | 1585736.83 | 0 | 42.61% | 9.829%
| 92106 | Teatry | 2900000 | 2900000 | 0 | 1578416.83 | 1578416.83 | 0 | 54.43% | 9.784%
|  | Budowa budynku zaplecza technicznego z salą prób Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki, wraz z rozbiórką istniejącego budynku zaplecza technicznego w Opolu | 2850000 | 2850000 |  | 1573716.83 | 1573716.83 |  | 55.22% | 9.755%
|  | Wyposażenie techniczne budynku zaplecza technicznego z salą prób Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki w Opolu | 50000 | 50000 |  | 4700 | 4700 |  | 9.4% | 0.02913%
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 521500 | 521500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Przebudowa Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu | 521500 | 521500 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
| 92195 | Pozostała działalność | 300000 | 300000 | 0 | 7320 | 7320 | 0 | 2.44% | 0.04537%
|  | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni centralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu | 300000 | 300000 |  | 7320 | 7320 |  | 2.44% | 0.04537%
926 |  | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 92601 | Obiekty sportowe | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Budowa stadionu lekkoatletycznego w Opolu ul. Szarych Szeregów - II etap | 2000000 | 2000000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | OGÓŁEM | 53247233 | 26472075 | 26775158 | 16132694.66 | 6252248.44 | 9880446.22 | 30.3% | 100%

## Inwestycje zał. 9
Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan na 30.06.2007 r. | w tym: |  | Wykonanie za I pł. 2007 r. | w tym: |  | % 7:4 | Struktura wykonania za I pł. 2007 r.
|  |  |  | środki budżetowe | środki pozabudżetowe |  | środki budżetowe | środki pozabudżetowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
600 |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 21448630 | 17448630 | 4000000 | 31943.44 | 31943.44 | 0 | 0.1489% | 0.6027%
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 11661000 | 11661000 | 0 | 13176 | 13176 | 0 | 0.113% | 0.2486%
|  | Przebudowa skrzyżowania ul.Ozimskiej z ul.Plebiscytową | 4500000 | 4500000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Przebudowa mostu nad Kanałem Ulgi ul.Niemodlińska - opracowanie dokumentacji technicznej | 200000 | 200000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Przebudowa wiaduktu nad ul.Bończyka w ciągu ul.Nysy Łużyckiej - opracowanie dokumentacji technicznej | 55000 | 55000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Budowa chodników, kanalizacji deszczowej i jezdni w ul.Partyzanckiej | 1850000 | 1850000 |  | 9516 | 9516 |  | 0.5144% | 0.1796%
|  | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z oświetleniem od ulicy Chabrów wzdłuż ul.Luboszyckiej do skrzyżowania z obwodnicą północną im.Powstańców Warszawskich - opracowanie dokumentacji technicznej | 190000 | 190000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Przebudowa Placu Daszyńskiego | 1750000 | 1750000 |  | 3660 | 3660 |  | 0.2091% | 0.06906%
|  | Przebudowa ulicy Częstochowskiej – droga krajowa nr 46 | 2016000 | 2016000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Przebudowa skrzyżowania ulic: Krapkowicka-Odrodzenia- droga dojazdowa do parkingu na wyspie Bolko | 1100000 | 1100000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 3750000 | 3750000 | 0 | 12565.7 | 12565.7 | 0 | 0.3351% | 0.2371%
|  | Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową dróg nieutwardzonych w dzielnicach Gosławice, Nowa Wieś Królewska związana z realizacją Programu Fundusz Spójności/ISPA | 300000 | 300000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie domków jednorodzinnych przy ul.Lawendowej - II etap | 600000 | 600000 |  | 356.4 | 356.4 |  | 0.0594% | 0.006725%
|  | Budowa drogi dojazdowej łączącej ul.Kremsera z nieruchomościami położonymi przy ul.Obrońców Stalingradu 66 | 350000 | 350000 |  | 146.4 | 146.4 |  | 0.04183% | 0.002762%
|  | Budowa ścieżki rowerowej na ul.Luboszyckiej - odc. od ul.Chabrów do ronda | 300000 | 300000 |  | 2684 | 2684 |  | 0.8947% | 0.05064%
|  | Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych | 700000 | 700000 |  | 9378.9 | 9378.9 |  | 1.34% | 0.177%
|  | Przebudowa ulicy Damrota w Opolu | 1500000 | 1500000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 6037630 | 2037630 | 4000000 | 6201.74 | 6201.74 | 0 | 0.1027% | 0.117%
|  | Budowa parkingu na Wyspie Bolko wraz z przebudową dróg dojazdowych | 5287630 | 1287630 | 4000000 | 4737.74 | 4737.74 |  | 0.0896% | 0.0894%
|  | Rozbudowa ulicy Rzeszowskiej (drogi wewnętrznej) w Opolu - II etap | 750000 | 750000 |  | 1464 | 1464 |  | 0.1952% | 0.02762%
710 |  | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1071000 | 1066000 | 5000 | 618606 | 618606 | 0 | 57.76% | 11.67%
| 71015 | Nadzór budowlany | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Zakupy inwestycyjne sprzętu | 5000 |  | 5000 | 0 |  |  | 0% | 0%
| 71035 | Cmentarze | 1066000 | 1066000 | 0 | 618606 | 618606 | 0 | 58.03% | 11.67%
|  | Zakupy inwestycyjne sprzętu do obsługi cmentarzy | 710000 | 710000 |  | 616406 | 616406 |  | 86.82% | 11.63%
|  | Przebudowa wejścia do kaplicy przy ul.Cmentarnej i wykonanie elewacji | 356000 | 356000 |  | 2200 | 2200 |  | 0.618% | 0.04151%
750 |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3430000 | 3430000 | 0 | 102595.25 | 102595.25 | 0 | 2.991% | 1.936%
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3430000 | 3430000 | 0 | 102595.25 | 102595.25 | 0 | 2.991% | 1.936%
|  | Komputeryzacja Urzędu Miasta | 280000 | 280000 |  | 66653.48 | 66653.48 |  | 23.8% | 1.258%
|  | Zakupy inwestycyjne sprzętu | 50000 | 50000 |  | 3841.78 | 3841.78 |  | 7.684% | 0.07249%
|  | Przebudowa istniejącego okablowania strukturalnego w budynku na Pl.Wolności | 50000 | 50000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Budowa windy i wykonanie wiatrołapu w hollu wejściowym do budynku biurowego na Pl.Wolności | 1000000 | 1000000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Zakup samochodu dostawczego | 50000 | 50000 |  | 32099.99 | 32099.99 |  | 64.2% | 0.6057%
|  | Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania miastem – etap I – system finansowo-księgowy, planowanie i obsługa budżetu, pełna obsługa podatków oraz ewidencje | 2000000 | 2000000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
754 |  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 528000 | 494000 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 34000 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup sprzętu i urządzeń specjalistycznych | 19000 |  | 19000 | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo - gaśniczego | 15000 |  | 15000 | 0 |  |  | 0% | 0%
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Bierkowice | 450000 | 450000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
| 75416 | Straż Miejska | 44000 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Straż Miejska - zakup samochodu | 44000 | 44000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
801 |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4660633 | 3590568 | 1070065 | 1680387.44 | 919273.29 | 761114.15 | 36.05% | 31.71%
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2707833 | 1896468 | 811365 | 1184069.81 | 681655.66 | 502414.15 | 43.73% | 22.34%
|  | PSP Nr 5 - przebudowa boiska szkolnego na tartanowe wraz z oświetleniem | 400000 | 400000 |  | 10370 | 10370 |  | 2.592% | 0.1957%
|  | PSP Nr 11 - przebudowa boiska szkolnego na tartanowe wraz z oświetleniem | 400000 | 400000 |  | 9150 | 9150 |  | 2.288% | 0.1726%
|  | PSP Nr 14 - opracowanie audytu i dokumentacji termomodernizacyjnej | 15000 | 15000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | PSP Nr 20 - termomodernizacja obiektów | 1492833 | 681468 | 811365 | 1157839.81 | 655425.66 | 502414.15 | 77.56% | 21.85%
|  | PSP Nr 24 - budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem | 400000 | 400000 |  | 6710 | 6710 |  | 1.678% | 0.1266%
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 358700 | 100000 | 258700 | 266992.97 | 8292.97 | 258700 | 74.43% | 5.038%
|  | Rozbudowa Centrum Kształcenia Specjalnego - III etap | 358700 | 100000 | 258700 | 266992.97 | 8292.97 | 258700 | 74.43% | 5.038%
| 80110 | Gimnazja | 535000 | 535000 | 0 | 9760 | 9760 | 0 | 1.824% | 0.1842%
|  | PG Nr 3 i PG Nr 4 - opracowanie audytu i dokumentacji termomodernizacyjnej | 35000 | 35000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | PG Nr 3 - budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z oświetleniem | 400000 | 400000 |  | 9760 | 9760 |  | 2.44% | 0.1842%
|  | PG Nr 7 - opracowanie dokumentacji budowy hali namiotowej | 100000 | 100000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 51500 | 51500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV - zakupy inwestycyjne sprzętu | 5500 | 5500 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – wykonanie łapaczy piłek | 30000 | 30000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II – zakup kserokopiarki | 16000 | 16000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
| 80130 | Szkoły zawodowe | 27600 | 27600 | 0 | 20094.66 | 20094.66 | 0 | 72.81% | 0.3792%
|  | Zespół Szkół Ekonomicznych - zakupy inwestycyjne sprzętu | 12000 | 12000 |  | 11856 | 11856 |  | 98.8% | 0.2237%
|  | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - zakupy inwestycyjne sprzętu | 4000 | 4000 |  | 3980.86 | 3980.86 |  | 99.52% | 0.07511%
|  | Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - zakupy inwestycyjne sprzętu | 8300 | 8300 |  | 4257.8 | 4257.8 |  | 51.3% | 0.08034%
|  | Zespół Szkół Zawodowych im.Staszica - zakupy inwestycyjne sprzętu | 3300 | 3300 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 980000 | 980000 | 0 | 199470 | 199470 | 0 | 20.35% | 3.764%
|  | Adaptacja Bursy na pracownię hotelarską | 980000 | 980000 |  | 199470 | 199470 |  | 20.35% | 3.764%
851 |  | OCHRONA ZDROWIA | 343427 | 328000 | 15427 | 15426.83 | 0 | 15426.83 | 4.492% | 0.2911%
| 85111 | Szpitale ogólne | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Pomoc finansowa na zakup systemu analizy komputerowej zapisu kardiotokograficznego (KTG) typu MONAKO dla potrzeb Oddziału Patologii Ciąży i Sali Porodowej Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu | 90000 | 90000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 173427 | 158000 | 15427 | 15426.83 | 0 | 15426.83 | 8.895% | 0.2911%
|  | Budowa konsoli w Pracowni Mammograficznej SP ZOZ „Centrum” w Opolu | 8000 | 8000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ "Śródmieście" w Opolu | 15427 |  | 15427 | 15426.83 |  | 15426.83 | 100% | 0.2911%
|  | SP ZOZ Zaodrze - wymiana instalacji co | 150000 | 150000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
| 85141 | Ratownictwo medyczne | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Pomoc finansowa na sfinansowanie zakupu ambulansu przewozowego dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu | 80000 | 80000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
852 |  | POMOC SPOŁECZNA | 2500 | 2500 | 0 | 2494 | 2494 | 0 | 99.76% | 0.04706%
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 2500 | 2500 | 0 | 2494 | 2494 | 0 | 99.76% | 0.04706%
|  | Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – zakupy inwestycyjne sprzętu | 2500 | 2500 |  | 2494 | 2494 |  | 99.76% | 0.04706%
853 |  | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1545400 | 1545400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 85305 | Żłobki | 1545400 | 1545400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Przebudowa budynku Żłobka Nr 4 | 1545400 | 1545400 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
900 |  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 7291044 | 7047144 | 243900 | 2552442.18 | 2312442.18 | 240000 | 35.01% | 48.16%
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4185544 | 3945544 | 240000 | 2504966.01 | 2264966.01 | 240000 | 59.85% | 47.27%
|  | Wydatki majątkowe niekwalifikowane związane z realizacją Programu Fundusz Spójności/ISPA - „Poprawa jakości wody w Opolu” | 4185544 | 3945544 | 240000 | 2504966.01 | 2264966.01 | 240000 | 59.85% | 47.27%
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i wykonanie boksów dla psów wraz z aktualizacją dokumentacji | 1050000 | 1050000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 810000 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Doświetlenie ulic | 200000 | 200000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Przebudowa oświetlenia na ul.Budowlanych (odc. od ul.Prudnickiej do obwodnicy północnej) | 260000 | 260000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Przebudowa oświetlenia ulic: Drzymały, Telesfora, Jakuba Kani, Kasprowicza, Kolejowa, Warsztatowa, Przemysłowa | 200000 | 200000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Budowa oświetlenia ulicy Olsztyńskiej | 100000 | 100000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Oświetlenie Alei Gwiazd Polskiej Piosenki | 50000 | 50000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 10500 | 10500 | 0 | 5796.22 | 5796.22 | 0 | 55.2% | 0.1094%
|  | Miejski Zarząd Dróg – zakupy inwestycyjne sprzętu | 10500 | 10500 |  | 5796.22 | 5796.22 |  | 55.2% | 0.1094%
| 90095 | Pozostała działalność | 1235000 | 1231100 | 3900 | 41679.95 | 41679.95 | 0 | 3.375% | 0.7865%
|  | Dokumentacja przyszłościowa | 485000 | 485000 |  | 41679.95 | 41679.95 |  | 8.594% | 0.7865%
|  | Inwestycje z udziałem ludności | 450000 | 450000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Fundusz Spójności/ISPA - utrzymanie biura PIU - zakupy inwestycyjne sprzętu | 10000 | 6100 | 3900 | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Rozbudowa urządzeń kanalizacji deszczowej | 150000 | 150000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Rozbudowa parkingu przy ul.Batalionu Zośka | 50000 | 50000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Przebudowa linii kablowych niskiego napięcia usytuowanych na działkach przy ul. Tarnopolskiej w Opolu | 90000 | 90000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
921 |  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1378600 | 1378600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Termoizolacja budynku siedziby Zespołu Pieśni i Tańca Opole przy Al. Przyjaźni | 400000 | 400000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 482000 | 482000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Zagospodarowanie terenu - przebudowa placu od strony północnej Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu | 482000 | 482000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
| 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Iluminacja zabytkowej zabudowy Kanału Młynówki od ul.Katedralnej do ul. Zamkowej w Opolu | 10000 | 10000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
| 92195 | Pozostała działalność | 486600 | 486600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Budowa pomnika Karola Musioła | 36600 | 36600 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Budowa fundamentów pod posadowienie rzeź plenerowych PierwszegoMiędzynarodowego Pleneru Rzeźby w marmurze Opole 2006 wraz z montażem rzeźb i z zagospodarowaniem terenu | 450000 | 450000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
925 |  | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 504200 | 504200 | 0 | 27238.01 | 27238.01 | 0 | 5.402% | 0.5139%
| 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 504200 | 504200 | 0 | 27238.01 | 27238.01 | 0 | 5.402% | 0.5139%
|  | Zakupy inwestycyjne sprzętu | 22200 | 22200 |  | 12000.01 | 12000.01 |  | 54.05% | 0.2264%
|  | Kontynuacja zadania budowa zimowiska dla fok wraz ze stacją uzdatniania wody oraz zagospodarowania wybiegu wokół obiektów | 271000 | 271000 |  | 15238 | 15238 |  | 5.623% | 0.2875%
|  | Adaptacja budynku akwarium - terrarium na pawilon zwierząt nocnych i ekspozycję żywych dinozaurów" - aktualizacja kosztorysów inwestorskich, przedmiarów i wykonania specyfikacji wykonania robót | 27600 | 27600 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Budowa pawilonu lwów - tygrysów wraz z przylegającym wybiegiem zewnętrznym - opracowanie dokumentacji technicznej | 91700 | 91700 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Budowa pawilonu orangutanów - nosorożców wraz z przylegającym wybiegiem zewnętrznym - opracowanie dokumentacji technicznej | 91700 | 91700 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
926 |  | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 6300000 | 6300000 | 0 | 268621.37 | 268621.37 | 0 | 4.264% | 5.069%
| 92601 | Obiekty sportowe | 5630000 | 5630000 | 0 | 268621.37 | 268621.37 | 0 | 4.771% | 5.069%
|  | Przebudowa stadionu miejskiego przy ul.Oleskiej - opracowanie dokumentacji | 500000 | 500000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Przebudowa części budynku gospodarczego na toalety stadionu żużlowego wraz z pokojem pomocniczym dla lekarza dyżurnego w Opolu przy ul.Wschodniej | 253000 | 253000 |  | 251851.37 | 251851.37 |  | 99.55% | 4.752%
|  | opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności do projektu pn. "ODRA uRZEKA w Opolu" | 300000 | 300000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Przebudowa kopuły Hali Widowiskowo – Sportowej „Okrąglak” | 4360000 | 4360000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Wykonanie systemu nagłośnieniowego stadionu żużlowego w Opolu przy ul. Wschodniej | 17000 | 17000 |  | 16770 | 16770 |  | 98.65% | 0.3164%
|  | Zakup i montaż ochronnych barier pneumatycznych dla stadionu żużlowego w Opolu przy ul. Wschodniej | 200000 | 200000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
| 92695 | Pozostała działalność | 670000 | 670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Zagospodarowanie terenu kąpieliska Bolko wraz z budową boiska do piłki siatkowej i nawiezieniem piasku na plażę | 70000 | 70000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Budowa rowerowego toru przeszkód | 100000 | 100000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Budowa boiska treningowego klubu OKS "ODRA" na terenie przylegającym do Skate Parku lub na części terenu należącego do PG Nr 7 | 500000 | 500000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | OGÓŁEM | 48503434 | 43135042 | 5368392 | 5299754.52 | 4283213.54 | 1016540.98 | 10.93% | 100%

## Remonty zał. 10
Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan na 30.06.2007 r. | Wykonanie za I pł. 2007 r. | % 5:4 | Struktura wykonania za I pł. 2007 r.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
710 |  | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 53000 | 1800 | 3.396% | 0.7365%
| 71035 | Cmentarze | 53000 | 1800 | 3.396% | 0.7365%
|  | Remont kaplicy cmentarnej przy ul.Krapkowickiej | 53000 | 1800 | 3.396% | 0.7365%
750 |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 150000 | 0 | 0% | 0%
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 150000 | 0 | 0% | 0%
|  | Remont korytarzy w Ratuszu | 150000 |  | 0% | 0%
801 |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1574000 | 87592.36 | 5.565% | 35.84%
| 80101 | Szkoły podstawowe | 485000 | 87592.36 | 18.06% | 35.84%
|  | PSP Nr 2 - remont sanitariatów | 220000 | 87592.36 | 39.81% | 35.84%
|  | PSP Nr 2 – wykonanie wentylacji | 80000 |  | 0% | 0%
|  | PSP Nr 11 – wymiana instalacji oświetleniowej | 60000 |  | 0% | 0%
|  | PSP Nr 24 – remont balkonów zewnętrznych | 60000 |  | 0% | 0%
|  | PSP Nr 29 – remont parkietu sali gimnastycznej | 65000 |  | 0% | 0%
| 80104 | Przedszkola | 160000 | 0 | 0% | 0%
|  | Przedszkole Publiczne Nr 4 – remont dachu | 100000 |  | 0% | 0%
|  | Przedszkole Publiczne Nr 14 – remont dachu | 60000 |  | 0% | 0%
| 80110 | Gimnazja | 201000 | 0 | 0% | 0%
|  | PG Nr 4 – remont dachu nad salą gimnastyczną | 35000 |  | 0% | 0%
|  | PG Nr 5 – remont przewodów kominowych | 81000 |  | 0% | 0%
|  | PG Nr 7 – wymiana instalacji oświetleniowej | 85000 |  | 0% | 0%
| 80120 | Licea ogólnokształcace | 180000 | 0 | 0% | 0%
|  | Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia – remont dachu budynku OHP | 180000 |  | 0% | 0%
| 80130 | Szkoły zawodowe | 162000 | 0 | 0% | 0%
|  | Zespół Szkół Ekonomicznych – wykonanie wentylacji | 162000 |  | 0% | 0%
| 80142 | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 386000 | 0 | 0% | 0%
|  | Adaptacja pomieszczeń w PSP Nr 10 dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli | 386000 |  | 0% | 0%
851 |  | OCHRONA ZDROWIA | 140000 | 0 | 0% | 0%
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 140000 | 0 | 0% | 0%
|  | Remont pomieszczeń siedziby Ośrodka Diagnostyki Chorób Gruczołu Piersiowego SP ZOZ "Centrum" przy ul. Budowlanych | 140000 |  | 0% | 0%
854 |  | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 320000 | 3989.4 | 1.247% | 1.632%
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 320000 | 3989.4 | 1.247% | 1.632%
|  | Internat Zespołu Szkół Mechanicznych - wydzielenie klatki schodowej p.poż. | 250000 | 3989.4 | 1.596% | 1.632%
|  | Internat Zespołu Szkół Mechanicznych - remont łazienek i sanitariatów | 70000 |  | 0% | 0%
900 |  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 220000 | 88098.26 | 40.04% | 36.05%
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 70000 | 46895.52 | 66.99% | 19.19%
|  | Remont podziemi zabytkowej fontanny Ceres | 70000 | 46895.52 | 66.99% | 19.19%
| 90095 | Pozostała działalność | 150000 | 41202.74 | 27.47% | 16.86%
|  | Remont kanalizacji deszczowej | 150000 | 41202.74 | 27.47% | 16.86%
921 |  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 543000 | 1708 | 0.3145% | 0.6989%
| 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 543000 | 1708 | 0.3145% | 0.6989%
|  | Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych | 543000 | 1708 | 0.3145% | 0.6989%
926 |  | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 400000 | 61198.73 | 15.3% | 25.04%
| 92601 | Obiekty sportowe | 400000 | 61198.73 | 15.3% | 25.04%
|  | Remont masztów oświetleniowych oraz utworzenie sektora wyznaczonego dla kibiców przyjezdnych na stadionie miejskim przy ul.Oleskiej | 400000 | 61198.73 | 15.3% | 25.04%
|  | OGÓŁEM | 3400000 | 244386.75 | 7.188% | 100%