......................................................... 				 Opole, dnia 16.09.2010 r.

pieczęć organizacji pozarządowej      				 (data i miejsce złożenia oferty)

OFERTA

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

XIIIOtwarte Mistrzostwa Opola „Masters” w Pływaniu

w ramach rozgrywek o

PUCHAR POLSKI W PŁYWANIU MASTERS

w okresie od 4 grudnia 2010 do 5 grudnia 2010

składana na podstawie przepisów

Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

/Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r./ art. 19 a

W FORMIE

    - WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*

PRZEZ

Gminę Opole

WRAZ Z

WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

W KWOCIE  6.000,- zł

  - I. Dane na temat organizacji pozarządowej:

1) pełna nazwa: Towarzystwo Pływackie „Masters” Opole

2) forma prawna: stowarzyszenie

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000243532

4) data wpisu , rejestracji lub utworzenia: 8.09.2006 r.

5) nr NIP      7542877909               nr REGON   160007742

6) dokładny adres: miejscowość  45-068 Opole  ul. 1 Maja 11

gmina  Opole                                   powiat  Opole

województwo opolskie

7) tel. 077/4544768                faks 077/4547535

e-mail: krasnal@cb.com.pl..................................................................

http: www.masters.ellipsis.opole.pl

8) nazwa banku i numer rachunku  PEKAO S.A. 57 1240 5178 1111 0010 3270 6197

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego

Zbigniew Krasnodębski, Rozwita Czaja, Jan Bryniak

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w  ofercie

jak wyżej

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

Rozwita Czaja tel. kom. 509 399 733

12) przedmiot działalności statutowej:

a) działalność statutowa nieodpłatna - popularyzacja poprzez organizację zawodów dla zawodników i osób niestowarzyszonych na terenie Opola i województwa opolskiego - treningi i udział w zawodach krajowych i zagranicznych b) działalność statutowa odpłatna - nie prowadzi

13) jeżeli organizacja pozarządowa  prowadzi działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,

b) przedmiot działalności gospodarczej

Towarzystwo Pływackie „Masters” Opole nie prowadzi działalności gospodarczej

II. Opis zadania

1. Nazwa zadania

Organizacja XIII Otwartych Mistrzostw Opola „Masters”w Pływaniu w ramach rozgrywek o PUCHAR POLSKI W PŁYWANIU MASTERS

2. Miejsce wykonywania zadania

Kryta pływalnia „Akwarium” w Opolu ul. Ozimska

3. Cel zadania

- popularyzacja sportów wodnych poprzez organizację zawodów pływackich w kategorii „Masters” dla zawodników krajowych i zagranicznych - promowanie miasta Opola - wymiana doświadczeń w międzynarodowym ruchu „Masters” w pływaniu

4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/

-przygotowanie i złożenie oferty na realizację zadania publicznego - przygotowanie i rozesłanie do uczestników regulaminu zawodów - zabezpieczenie i przygotowanie pływalni na czas zawodów - zabezpieczenie sędziów i elektronicznego pomiaru czasu - zabezpieczenie zakwaterowania dla uczestników zawodów - prowadzenie sekretariatu zawodów - zabezpieczenie speakera zawodów - zabezpieczenie obsługi zawodów przez media - zaproszenie władz miasta do patronowania zawodom - opracowanie dokumentacji sprawozdawczej (sportowej i finansowej) z przeprowadzonych zawodów

5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania /należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/

W XIII Otwartych Mistrzostwach Opola „Masters” w Pływaniu przewiduje się uczestnictwo około 250 zawodników z Polski i za granicy

6. Zakładane rezultaty realizacji zadania.

-popularyzacja pływania wśród weteranów i osób starszych - integracja środowisk pływackich - promowanie miasta Opola w kraju i za granicą - wymiana doświadczeń w międzynarodowym ruchu „Masters” na różnych płaszczyznach

      - III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania

1. Całkowity koszt zadania   19.400,- zł

  - 2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

| Lp. | Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania) | Ilość jednostek | Koszt jednostkowy | Rodzaj miary | Koszt całkowity (w zł) | Z tego z wnioskowanej dotacji (w zł) | Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów (w zł)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. | Wynajęcie pływalni Diety sędziowskie Zlecenie wykonania medali Zakup i wydrukowanie dyplomów Wynajęcie pomiaru elektronicznego Dieta spikera zawodów Materiały do prowadzenia sekretariatu zawodów (tusz, papier, dyskietki) Obsługa medyczna zawodów Wykonanie banera Napoje dla sędziów i zaproszonych gości Zakwaterowanie i wyżywienie zaproszonych gości (PZP, Krajowa Federacja Sportu) Pamiątkowe koszulki dla uczestników zawodów Zakup pucharów dla najlepszych zawodników | 12 14 600 700 1 1 1 1 1 1 - 200 10 | 200,- 150,- 9,2,- 1,- 2.400 400,- 200,- 400,- 300,- 300,- - 20,- 70,- | g. os. szt. szt. szt. os. kpl os. szt. kpl - szt. szt. | 2.400,- 2.100,- 5.500,- 700,- 2.400,- 400,- 200,- 400,- 300,- 300,- - 4.000,- 700,- | 2.400,- 2.100,- - 700,- - 400,- - 400,- - - - - - | - - 5.500,- - 2.400,- - 200 , - - 300,- 300,- - 4.000,- 700,- |
| Ogółem |  |  |  |  | 19.400,- | 6.000,- | 13.400,- |

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

TP „Masters” Opole podjęło starania o pozyskanie sponsorów. W chwili obecnej są w tej materii trudności. W przypadku niepowodzenia w tych poczynaniach przedstawiony powyżej kosztorys może być ostateczny.

IV. Przewidywane źródła finansowania zadania:

1.

| Źródło finansowania | zł | % |
| --- | --- | --- |
| Wnioskowana kwota dotacji | 6.000,- | 30,93 |
| Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów* /z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania .............................................. zł/ | 13.400,- | 69,07 |
| Ogółem | 19.400,- | 100% |

2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów, środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.*

W tej chwili obecnej TP „Masters” Opole nie posiada środków od sponsorów, które można uwzględnić w środkach własnych

3. Rzeczowy /np. lokal, sprzęt, materiały/ oraz osobowy /np. wolontariusze/ wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną.

Wszelkie działania organizacyjne biorą na siebie nieodpłatnie członkowie TP „Masters” Opole, którzy zapewnią środki transportu niezbędnego do przygotowania i obsługi zawodów. Ponadto zapewnią wyposażenie w komputery obsługujące sekretariat na etapie przygotowań i w czasie zawodów

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania

1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania /ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej/.

Gmina Opole Władze samorządowe miasta Opola

2. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania /informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy/.

Większość członków TP „Masters” Opole będzie uczestniczyła w organizacji zawodów. Ponadto jako byli zawodnicy wyczynowi posiadają doświadczenia  w organizacji zawodów pływackich. Powyższy zespół organizował poprzednie zawody rozgrywane w Opolu.

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju /ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną/.

TP „ Masters” Opole było organizatorem mistrzostw Polski oraz 8 edycji otwartych mistrzostw Opola „ Masters” w pływaniu. Ponadto zorganizowało i przeprowadziło 5 edycju i zawodów długodystansowych na akwenie w Opolu Malinie.

4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców /określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania/.

_sędziowie pływania z PZP w Opolu - elektroniczny pomiar czasu - obsługa medyczna zawodów - obsługa medialna zawodów - komputerow obsługa sekretariatu zawodów - obsługa speakera zawodów

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji pozarządowej

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie opłat od adresatów zadania

3) organizacja pozarządowa jest związana niniejszą ofertą przez okres do dnia 31.12.09r.

4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

(pieczęć organizacji pozarządowej

............................................................................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)

Załączniki i ewentualne referencje:

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok.*

3. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera /w przypadku wskazania w pkt V.1. partnera/.*

4. ........................................................................................................................................................

5. ........................................................................................................................................................

Poświadczenie złożenia oferty

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

_______________

* Niepotrzebne skreślić.