      - Obiekt 1 - Analiza i ocena procedur realizacji projektu pod kątem legalności i efektywności

OCENA: C

| 1.1. Kryteria | - Zgodnie z § 5 umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu: - dofinansowanie przekazywane jest na podstawie wniosku o płatność (ust.1); - wnioski składa się zgodnie z harmonogramem, nie częściej niż raz w miesiącu (ust.2); - warunkiem przekazania dofinansowania jest złożenie wniosku wraz wymaganymi załącznikami (ust. 7, lit. a-f); - § 3, ust. 5 i 6 umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu zobowiązuje Beneficjenta do przekazywania do Instytucji Wdrażającej: - harmonogramu składania wniosków o płatność na kolejne 6 miesięcy w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca; - prognozę wydatków na bieżący rok budżetowy oraz na rok następny w terminie do 15 lutego każdego roku; - Zgodnie z § 8, ust. 1 , pkt 3 i 4 umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu, § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dot. realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli NPR oraz trybu rozliczeń (Dz.U.04.216.2206) oraz wytyczną IZ ZPORR z dnia 24 listopada 2004r. znak: DRR-II-074-7672w-MC/2004 r., ws. skrócenia terminów przedkładania sprawozdań okresowych przez instytucje wdrażające oraz beneficjentów w ramach ZPORR, beneficjent został zobowiązany do przekazywania IW następujących sprawozdań z realizacji projektu: - sprawozdań okresowych (kwartalnie, do 7 dnia po miesiącu kończącym każdy kwartał), - rocznych (do 25 stycznia za rok poprzedni), - końcowego (do 25 dni po zakończeniu projektu) z realizacji projektu. |
| --- | --- |
| 1.2. Stan faktyczny | - Badanie przeprowadzono w Wydziale EiPR w dniu 9 lutego 2006r. w obecności (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (EiPR) na podstawie dokumentacji przechowywanej w audytowanym Wydziale. Badaniu poddano 100% populacji. W wyniku badania ustalono, że został złożony jeden wniosek o płatność – wniosek o płatność I transzy. Wniosek został sporządzony w Wydziale EiPR w dniu 4.11.2005r. i złożony w Urzędzie Marszałkowskim – Instytucji Wdrażającej (IW) w dniu 7.11.2005r. Do wniosku nie dołączono załączników wymienionych w § 5 ust. 7 punkt 1), lit. a-f umowy o dofinansowanie, co jest zgodne z § 5 ust. 8 umowy: nie dotyczy pierwszego wniosku o płatność. Kolejny wniosek o płatność II transzy zostanie złożony na przełomie miesięcy; lutego i marca br. Zespół audytorów nie stwierdził uchybień rachunkowych i merytorycznych. Zespół audytowy stwierdził przypadek uchybienia formalnego w złożonym wniosku. W punkcie(25) oświadczono, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w Wydziale Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Opola co nie jest zgodne ze stanem faktycznym – a.a. 133-139/9/B/6. Podczas analizy dokumentacji stwierdzono brak udokumentowanej praktyki kontroli wewnętrznej na wniosku, na którym widnieją podpisy Prezydenta Miasta i Naczelnika Wydziału B (w zastępstwie za Skarbnika Miasta). Audytorzy zostali poinformowani, że wniosek został sporządzony w jednym egzemplarzu przez Wydział OŚ, który po przekazaniu, zaparafował Naczelnik EiPR oraz podpisany przez Beneficjenta (Prezydent i Skarbnik Miasta). W Wydziale EiPR przechowywana jest jedynie kserokopia wniosku. Zaleca się sporządzanie wszelkich dokumentów w 2 egzemplarzach, po jednym dla odbiorcy (z podpisem Prezydenta Miasta) i ad acta. Na egzemplarzu ad acta powinny widnieć podpisy wszystkich osób biorących udział w kontroli wewnętrznej. - Badanie przeprowadzono w Wydziale EiPR w dniu 9 lutego 2006r. w obecności (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (EiPR), na podstawie dokumentacji zgromadzonej w audytowanym wydziale. Stwierdzono, że Wydział EiPR sporządził i złożył w IW 5 harmonogramów składania wniosków. Wnioski były składane wraz z pismami przewodnimi, na których odbito pieczątki z datą wpływu do IW. W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentacji (a.a. 142-146/9/B/6), zespół audytorów ustalił, że: - harmonogramy dotyczące okresów: - październik 2005 – marzec 2006 (sporządzony 29.09.2005r.), - listopad 2005 – kwiecień 2006 (sporządzony 28.10.2005r.), złożono w IW łącznie w dniu 2 listopada 2005r. Harmonogramy zostały złożone bez zachowania terminów określonych w umowie o dofinansowanie. W pierwszym przypadku przekroczenie terminu wyniosło 32 dni, w drugim – 2 dni; - harmonogram dotyczący okresu grudzień 2005 – maj 2006 złożono w dniu 30 listopada 2005r. - zgodnie z obowiązującym terminem; - harmonogram dotyczący okresu styczeń – czerwiec 2006 złożono w dniu 2 stycznia 2006r. - przekroczono termin o 2 dni; - harmonogram dotyczący okresu luty – lipiec 2006 złożono w dniu 30 stycznia 2006r. - z zachowaniem obowiązującego terminu. Audytorzy ustalili, że wszystkie harmonogramy zostały złożone na obowiązujących drukach. Prognoza wydatków na bieżący rok budżetowy oraz następny, zgodnie z umową, powinna być złożona do dnia 15 lutego 2006r. W dniu przeprowadzania testu (9.02) pracownik Wydziału EiPR przekazała informację, że prognoza jest opracowywana. W terminie późniejszym Wydział EiPR przedstawił kserokopię prognozy, która została złożona w IW w dniu 13 lutego 2006r. - z zachowaniem terminów – a.a. 188-189/9/B/6. - Badanie zostało przeprowadzone w Wydziale OŚ, który faktycznie sporządza sprawozdania z realizacji projektu. Badanie przeprowadzono w dniu 15 lutego 2006r., w obecności (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (OŚ). Ustalono, że (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (OŚ) sporządziła 2 sprawozdania okresowe (kwartalne) oraz 1 roczne, opisane kolejno poniżej (a.a. 164-177/9/B/6): - okresowe - obejmujące dane za okres III kwartału 2005r., sprawozdanie złożono w IW w dniu 7 października 2005r. - w obowiązującym terminie; - okresowe - obejmujące dane za okres IV kwartału 2005r., złożone w dniu 5 stycznia 2006r. - w obowiązującym terminie; - roczne – obejmujące dane za 2005r., złożone w dniu 25 stycznia – w obowiązującym terminie. Sprawozdania zostały sporządzone na drukach zgodnie z obowiązującym wzorem. Sprawozdanie końcowe będzie sporządzone po zrealizowaniu projektu, którego termin zgodnie z umową upływa w dniu 31 sierpnia 2006r. |
| 1.3. Analiza | - Stwierdzone przez audytorów uchybienie formalne w punkcie (25_) wniosku o płatność (por. pkt 1.2. i.) negatywnie wpływa na ocenę badanego obszaru. Audytorzy zalecają dokonanie korekty w kolejnym wniosku o płatność II transzy. W ocenie audytorów, przyczyną zaistnienia uchybienia jest brak skutecznej kontroli wewnętrznej na każdym etapie realizowania projektu. - zastrzeżenia audytorów budzą nieterminowe przekazywanie harmonogramów składania wniosków. W 3 przypadkach (na 5 łącznie – 60% populacji) harmonogramy zostały złożone bez zachowania terminów określonych w umowie o dofinansowanie. Ocenę badanego obszaru obniża dodatkowo fakt, że daty sporządzenia harmonogramów wskazują na możliwość zachowania terminów (por. pkt 1.2. ii.). - Nie stwierdzono uchybień, stan faktyczny zgodny z przyjętymi kryteriami. |
| 1.4. Rekomendacje | - W treści punktu (25_) wniosku o płatność II transzy dokonać korekty zapisu dotyczącego miejsca przechowywania dokumentacji dotyczącej realizowanego projektu. - Wprowadzić skuteczną i dokumentowaną kontrolę wewnętrzną przez kierownictwo Wydziału EiPR (Naczelnika i Kierownika Referatu Monitorowania Spraw Europejskich) - Brak |

Przeprowadzone przez audytorów badania wykazały brak procedur i odpowiedniego dokumentowania kontroli wewnętrznej. Mimo wprowadzenia w życie zarządzenia Prezydenta Miasta regulującego odpowiedzialność poszczególnych komórek organizacyjnych w projekcie, audytorzy zalecają opracowania szczegółowych procedur w celu zapewnienia efektywnej realizacji projektu.