## aktualnie w realizacji
BUDŻET OBYWATELSKI 2021 REALIZACJA
L.P. | Nr projektu | Nazwa projektu | Dzielnica | Koszt projektu | Wydział realizujący projekt | Sprawozdanie BO za II kwartał 2021. Stan na 30 czerwca 2021 r. (opis postępu prac)
BO 2020
1 | 77/20 | Wykonanie sufitu akustycznego podwieszanego z oświetleniem sali wiejskiej ze sceną przy ul. Wolności 91 w Opolu | DZIELNICOWE - REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle) | 500000 | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych | Realizacja zadania będzie możliwa po nabyciu prawa własności wskazanej nieruchomości przez Gminę Opole.
2 | 42/20 | Opolski Ogród Dendrologiczny – realizacja | DZIELNICOWE - REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) | 290000 | Wydział Inwestycji Miejskich | W dniu 28.05.2021r opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych zapytanie ofertowe. Wyłoniono wykonawcę firmę ,,EURO-STANDARD’’ S.C. Antoni Król, Andrzej Król.
3 | 23/20 | Budowa zadaszonej sceny, dwóch wiat i miejsca do grilowania w Pałacowym Parku w Sławicach | DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) | 200000 | Wydział Inwestycji Miejskich | WIM czeka na odpowiedź Konserwatora Zabytków ws. zmiany wytycznych konserwatorskich na prowadzenie robót budowlanych.
4 | 78/20 | Butelkomaty w Opolu Czyste Opole – Automaty opakowań zwrotnych (skup, segregacja i recykling plastikowych butelek i puszek aluminiowych) | Ogólnomiejskie | 600000 | Wydział Inwestycji Miejskich-Wydział Gospodarki Odpradami Komunalnymi | Wskazano wykonawcy w terenie lokalizacje pod butelkomaty, podpisano porozumienie z zarządzajacym terenem przy CH. AUCHAN
5 | 6/20 | Muzycznie, Paradnie i Zgrabnie - Parada Orkiestr Dętych | DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) | 200000 | Wydział Kultury Turystyki i Współpracy Zagranicznej | Projekt w trakcie uzgodnień, przewidziana realizacja we wrześniu 2021 r.
6 | 69/20 | Ogólnodostępne zajęcia piłkarskie dla mieszkańców dzielnicy nr V oraz wszystkich mieszkańców Opola | DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka) | 150000 | Wydział Sportu | Sprawa na etapie rozpatrywania części prawnej, sprawozdanie z wykonania zadania zgodnie z podpisaną umową.
BO 2021
7 | 38/21 | Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie | DZIELNICOWE - REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) | 350000 | Wydział Inwestycji Miejskich | W ramach procedury przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca prac projektowych z którym zostanie podpisana umowa.
8 | 66/21 | Modernizacja i rozbudowa placu zabaw z elementami siłowni dla dzieci i młodzieży przy PSP Nr 11 | DZIELNICOWE - REJON III (Chabry) | 157000 | PSP nr 11 | Podpisana została umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich oraz nadzoru nad wykonawstwem prac.
9 | 94/21 | Remont alejek w parku osiedlowym | DZIELNICOWE - REJON IV (Armii Krajowej) | 260000 | Wydział Inwestycji Miejskich | Rozpoczęto procedurę przetargu nieograniczonego na wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych.
10 | 5/21 | Sprzęt do ćwiczeń dla małych superbohaterów - Mini siłownia dla dzieci | DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka) | 20000 | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych | Zadanie zostało wykonane.
11 | 10/21 | Bezpieczna V | DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka) | 330000 | Miejski Zarząd Dróg | MZD: Przygotowanie procedury przetargowej, WPS: 1.Zamieszczenie zapytania ofertowego na platformie zakupowej Logintrade Net , tytuł ogłoszenia: Zakup defibrylatorów zewnetrznych AED wraz z gablotami, szfkami lub kapsułami do ich przechowywania oraz instruktażem w celu wyłonienia realizatora zadania. 2. Wyłonienie realizatora zadania firmy AEDAEDMAX.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emaliowej 28 bud. E. Nazwa wybranego urządzenia: defibrylator HeartStart FRx firmy PHILIPS. Protokół wyboru ofert. 3. Poinformowanie dyrektorów jednostek organizacyjnch gdzie będzie montowany sprzęt oraz firmy AEDEMAX. PL Sp. z o.o. o wyłonieniu realizatora zadania. 4. Sporządzenie umowy.
12 | 19/21 | Jezioro Malina - ścieżka rowerowa z oświetleniem | DZIELNICOWE - REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) | 540000 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | Aktualnie trwają procedury formalne po zakończonej procedurze przetargowej w zakresie podpisania z Wykonawcą umowy na realizację praktyczną.
13 | 3/21 | Zakątek kulturalno-wypoczynkowy przy PSP Nr 26 | DZIELNICOWE - REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) | 60000 | PSP nr 26 | Wykonanie utwardzenia terenu pod altanę( korytowanie, ułożenie obrzeży,ułożenie geowłókniny, utwardzenie kamieniem bazaltowym).
14 | 11/21 | Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na świeżym powietrzu | DZIELNICOWE - REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) | 150000 | ZSP nr 2 | Rozpoczeły się prace montażowe. Plac jeśli nie będzie opóźnień będzie gotowy do końca lipca br.
15 | 96/21 | Remont boiska do koszykówki w Budynku B PSP Nr 2 w Opolu, ul. 1 Maja 151 | DZIELNICOWE - REJON VIII (Śródmieście) | 100000 | PSP nr 2 | Projekt zrealizowano
16 | 95/21 | Bezpieczne przejścia dla pieszych - ul. Ozimska, ul. Katowicka, ul. 1 Maja | DZIELNICOWE - REJON VIII (Śródmieście) | 85000 | Miejski Zarząd Dróg | W zakresie działu TE - odnowienie oznakowania poziomego - kwota 5 000 zł. W zakresie działu TI - Wykonawca opracowuje tymczasową organizacje ruchu
17 | 67/21 | Zielone płuca Opola | DZIELNICOWE - REJON IX (Stare Miasto) | 170000 | Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia… | Wykonano orzeczenie o stanie technicznym konstrukcji nośnej dachów budynków przeznaczonych do położenia warstwy zielonego dachu przez firmę "GRAFOS" -Usługi budowlano-projektowe Mariusz Naworski, ul.Leśmiana 4,45-317 Opole. Orzeczenie wykazało możliwość położenia zielonego dachu na części budynku sali gimnastycznej oraz łączniku pomiędzy salą a budynkiem szkolnym. W dniu 13.07.2021r. Wykonawca dostarczy pełną dokumentację techniczną wraz z zaleceniami. Dachy budynków przy sali gimnastycznej nie wymagaj dodatkowych prac remontowych. Dach łączniki wymaga modernizacji pokrycia oraz ocieplenia wewnętrznego.Aktualnie nawiązano kontakt z firmą GREENFOND Polska SA. W Opolu ul.Kamińska 3C w celu określenia systemu (struktury) zielonego dach oraz zmówienia potrzebnych materiałów.
18 | 15/21 | Obserwatorium astronomiczne | DZIELNICOWE - REJON X (Nadodrze) | 80000 | PLO nr I | Trwający stan epidemii na terenie całego kraju w związku z Covid - 19 spowodował, że trudno skompletować całość kopuły z pełnym wyposażeniem. Nadal szukamy dostawcy, który mógłby złożyć kompletną ofertę zgodną z naszymi oczekiwaniami.
19 | 76/21 | Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrze | DZIELNICOWE - REJON XI (Zaodrze) | 210000 | PSP 33- 30.000 zł, PSP 14-30.000 zł, pozostała kwota 110.000 - realizator MZLK - 80.000 zł oraz MZD - 20.000 zł + 50.000 zł | PSP 33: w czerwcu2021r. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 wystosowała zlecenie do wykonawcy o rozpoczęcie prac związku z realizacją projektu, MZD: PRZYGOTOWANIA DO PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, Montaż aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Prószkowskiej zostanie wszczęta procedura opracowania projektu organizacji ruchu, MZLK: Zostały poczynione starania w celu ustalania zakresu prac.
20 | 93/21 | Ukończenie placu zabaw - część parkowa | DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) | 600000 | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych | Zrealizowano prace związane z przygotowaniem terenu pod realizację zadania. Trwają ustalenia w zakresie realizacji zadania.
21 | 30/21 | Modernizacja budynku przy ul. Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII | DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) | 530000 | Wydział Inwestycji Miejskich | Niewystarczająca ilość środków finansowych do rozpoczęcia realizacji zadania.
22 | 61/21 | Kibicuj #wrytmieodry | Ogólnomiejskie | 440000 | Wydział Sportu | Przygotowanie procedury umozliwiającej wydatkowanie środków na realizację zadania.
23 | 46/21 | Ścieżki rowerowe | Ogólnomiejskie | 1000000 | Miejski Zarząd Dróg | Podpisano umowę z Wykonawcą oraz umowy z inspektorami nadzorów branży sanitarnej, elektrycznej oraz teletechnicznej.
24 | 77/21 | "Podaj łapę" – Bądź EKO i wspomóż działania Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu | Ogólnomiejskie | 250000 | ZOO Opole | Dnia 25 czerwca br. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej postanowił o udzieleniu dotacji do kwoty 109 150,00 zł (do 50%) na część zadania dotyczącej wykonania instalacji fotowoltaicznej. Po przygotowaniu przez Fundusz umowy dotacji zostanie ona wysłana celem podpisania. Do dnia 30.06.2021 r. umowa nie została podpisana.
25 | 89/21 | Ścieżka rowerowa - Wrocławska-Karolinka | Ogólnomiejskie | 618000 | Miejski Zarząd Dróg | Trwa projektowanie do dnia 30.06.2021 r., po tym okresie zostanie rozpoczęta procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy.
|  |  | SUMA: | 5950000