Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

„Inwestujemy w Twoją przyszłość”

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.I.120.1.59 .2013

Prezydenta Miasta Opola

z dnia 22 maja 2013 r.

PROCEDURA ROZLICZENIA FINANSOWEGO Z WYKONAWCĄ

| Lp. | Osoba wykonująca czynność | Opis czynności | Czas wykonania (dni robocze) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca | Sporządza Wykaz robót wykonanych częściowo wraz z niezbędnymi dokumentami wymaganymi normami ( pomiary, badania, recepty, atesty itp.), dokumentacją projektową oraz STWIOR. Wykaz ten sporządzony jest na podstawie stopnia zawansowania robót określonych w wycenionym wykazie elementów rozliczeniowych. Sporządza Zbiorczą Tabelę Rozliczeniową. Przekazuje ww. dokumenty do Inżyniera Kontraktu. | - |  |
| 2. | Inżynier Kontraktu | Weryfikuje pod kątem formalno-rachunkowym i merytorycznym poprawnie przygotowane przez wykonawcę w/w dokumenty. Zatwierdza dokumenty i wystawia Przejściowe Świadectwo Płatności. Zwraca zweryfikowane i podpisane dokumenty do Wykonawcy. Potwierdza wykonanie ww. czynności poprzez wypełnienie listy kontrolnej | do 21 | Przejściowe świadectwo płatności Zbiorcza Tabela Rozliczeniowa |
| 3. | Wykonawca | Na podstawie dokumentów rozliczeniowych zatwierdzonych przez Inżyniera wystawia fakturę. Dostarcza fakturę wraz z załącznikami do Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. |  | Faktura |
| 4. | MZD: Pracownik NA | Rejestruje fakturę (wpisuje datę wpływu faktury). Przekazuje fakturę wraz z załącznikami Pracownikowi TN. Wypełnia listę kontrolną . | 0,25 |  |
| 5. | MZD: Pracownik TN | Weryfikuje fakturę wraz z załącznikami sprawdzając w szczególności: czy faktura dotyczy właściwego projektu realizowanego w ramach RPO WO; zgodność stron (wykonawcy i zamawiającego) z zawartą umową z wykonawcą; zgodność wydatku z planem finansowym na dany rok; zgodność wydatku z harmonogramem rzeczowo – finansowym projektu oraz z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu; kwalifikowalność wydatków (czy wydatek objęty fakturą ponoszony jest w ramach projektu; dokonuje podziału wydatku na część kwalifikowaną i niekwalifikowaną, podziału na poszczególne kategorie określone we wniosku o dofinansowanie; określa poziom wydatków strukturalnych oraz klasyfikację budżetową. Projekt opisu zgodny z wymogami IZ (wraz ze skanem: faktury, Przejściowego Świadectwa Płatności oraz Zbiorczej Tabeli Rozliczeniowej), przekazuje drogą elektroniczną do weryfikacji i akceptacji pracownika i kierownika RMP w EiPR, do wiadomości Naczelnika EiPR. Po akceptacji przez EiPR faktury pod względem formalnym oraz projektu opisu, drukuje opis na odwrocie faktury. Wypełnia listę kontrolną. | 3 | Opis faktury (elementy niezbędne zgodnie z zapisami Vademecum dla Beneficjentów RPO WO, Tom III): numer umowy o dofinansowanie i nr projektu nazwa projektu numer dokumentu księgowego (nr faktury) opis związku wydatku z projektem kwota wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych podział procentowy i kwotowy na poszczególne źródła finansowania projektu (EFRR i wkład własny) informacja o poprawności formalno – rachunkowej i merytorycznej informacja w zakresie stosowania PZP numer ewidencyjny lub księgowy (nadawany przez KF w MZD) numer budżetowy nr umowy z Wykonawcą zadania klasyfikacja wydatków strukturalnych – obszar III, kod klasyfikacji 23 klasyfikacja budżetowa Czas przeznaczony na weryfikację faktury przekazanej drogą elektroniczną do EiPR – 0,5 dnia |
| 6. | MZD: Kierownik TN | Dokonuje kontroli weryfikacji formalnej i merytorycznej faktury przeprowadzonej przez Pracownika TN. Składa podpis wraz z pieczęcią oraz wpisuje datę na odwrocie faktury. Fakturę wraz z załącznikami (Zbiorcza Tabela Rozliczeniowa, Świadectwo płatności, cesje wraz z załącznikami) przekazuje Pracownikowi KF. Wypełnia listę kontrolną | 1 |  |
| 7. | MZD: Pracownik KF | Dokonuje weryfikacji formalno-rachunkowej faktury oraz pod względem zgodności z budżetem miasta. Wypełnia listę kontrolną. Sporządza wniosek o uruchomienie środków na zapłatę faktury. Przekazuje fakturę wraz z załącznikami oraz wniosek o uruchomienie środków na zapłatę faktury do Głównego Księgowego. Wypełnia listę kontrolną. | 2 |  |
| 8. | MZD: Główny Księgowy | Weryfikuje wniosek o uruchomienie środków na zapłatę faktury. Dokonuje kontroli weryfikacji formalno- rachunkowej faktury, przeprowadzonej przez Pracownika KF. Akceptuje fakturę, składa podpis i wpisuje datę. Przekazuje fakturę wraz z załącznikami oraz wnioskiem o uruchomienie środków na zapłatę faktury Dyrektorowi MZD. Wypełnia listę kontrolną | 0,5 |  |
| 9. | MZD: Dyrektor | Podpisuje wniosek o uruchomienie środków na zapłatę faktury. Zatwierdza fakturę do zapłaty poprzez złożenie podpisu w wyznaczonym miejscu. Wniosek z fakturą i załącznikami przekazuje pracownikowi KF. Wypełnia listę kontrolną. | 0,25 |  |
| 10. | MZD: Pracownik KF | Przekazuje do Pracownika WIM: wniosek o uruchomienie środków na zapłatę faktury kopię faktury wraz z załącznikami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem listę kontrolną | 0,25 |  |
| 11. | UMO: Pracownik RPRI w WIM | Weryfikuje wniosek o uruchomienie środków wraz z kopią faktury i załącznikami pod względem formalnym i merytorycznym. Wypełnia listę kontrolną. | 0,5 |  |
| 12. | UMO: Kierownik RPRI w WIM | Potwierdza prawidłowość dokonanej przez Pracownika RPRI weryfikacji. Wypełnienia listę kontrolną. | 0,5 |  |
| 13. | UMO: Naczelnik IM | Zatwierdza prawidłowość weryfikacji faktury oraz sporządzenia wniosku o uruchomienie środków na zapłatę faktury. Podpisuje wniosek o uruchomienie środków na zapłatę faktury. Wypełnia listę kontrolną. Przekazuje dokumenty Pracownikowi EiPR za pośrednictwem Pracownika IM. | 0,25 |  |
| 14. | UMO: Pracownik RMP w EiPR | Potwierdza dokonaną drogą elektroniczną weryfikację faktury pod względem formalnym oraz prawidłowości opisu, poprzez wpisanie daty weryfikacji dokumentów drogą elektroniczną. | 0,5 |  |
| 15. | UMO: Kierownik RMP w EiPR | Potwierdza dokonaną uprzednio weryfikację faktury drogą elektroniczną poprzez wypełnienie listy kontrolnej. Przekazuje dokumenty Naczelnikowi EiPR. | 0,25 |  |
| 16. | UMO: Naczelnik EiPR | Zatwierdza prawidłowość dokonanej weryfikacji faktury drogą elektroniczną poprzez wypełnienie listy kontrolnej. Przekazuje dokumenty Pracownikowi EiPR. | 0,25 |  |
| 17. | UMO: Pracownik RMP w EiPR | Przekazuje: kopię faktury potwierdzoną za zgodność z oryginałem wraz z załącznikami listę kontrolną; Pracownikowi RPB w WB | 0,25 |  |
| 18. | UMO: Pracownik RPB w WB | Weryfikuje fakturę oraz wniosek o uruchomienie środków na zapłatę faktury pod względem rachunkowym i zgodności z budżetem miasta. 1. Sporządza decyzję o przelaniu środków na wyodrębniony rachunek projektu UMO; 2. Sporządza decyzję o przelaniu środków do Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu na wyodrębniony rachunek projektu. Podpisuje decyzje w wyznaczonym miejscu. Wypełnia listę kontrolną. | 2 |  |
| 19. | UMO: Kierownik RPB w WB | Weryfikuje fakturę oraz prawidłowość sporządzenia: 1.Wniosku o uruchomienie środków na zapłatę faktury; 2. Decyzji o przelaniu środków na wyodrębniony rachunek projektu UMO; 3. Decyzji o przelaniu środków do Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu na wyodrębniony rachunek projektu. Podpisuje decyzje w wyznaczonym miejscu. Wypełnia listę kontrolną. Przekazuje dokumenty Kierownikowi RPF | 1 |  |
| 20. | UMO: Kierownik RPF w WB | Potwierdza dostępność środków na zapłatę faktury na rachunku EBI. Wypełnia listę kontrolną. | 0,25 |  |
| 21. | UMO: Naczelnik WB | Potwierdza prawidłowość sporządzenia: 1. Decyzji o przelaniu środków na wyodrębniony rachunek projektu UMO. 2. Decyzji o przelaniu środków do Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu na wyodrębniony rachunek projektu. Podpisuje decyzje w wyznaczonym miejscu. Wypełnia listę kontrolną. | 0,25 |  |
| 22. | UMO: Skarbnik Miasta Opola | Akceptuje: 1. Decyzję o przelaniu środków na wyodrębniony rachunek projektu UMO. 2. Decyzję o przelaniu środków do Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu na wyodrębniony rachunek projektu. Podpisuje decyzje w wyznaczonym miejscu. Wypełnia listę kontrolną. | 1 |  |
| 23. | UMO: Prezydent Miasta Opola | Akceptuje: 1. Decyzję o przelaniu środków na wyodrębniony rachunek projektu UMO. 2. Decyzję o przelaniu środków do Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu na wyodrębniony rachunek projektu. Podpisuje decyzje w wyznaczonym miejscu. Wypełnia listę kontrolną. | 1 |  |
| 24. | UMO: Pracownik RPB w WB | Przekazuje Pracownikowi RRB w WFK: 1.Wniosek o uruchomienie środków na zapłatę faktury; 2.Kopię faktury wraz z załącznikami; 3. Decyzję o przelaniu środków na wyodrębniony rachunek projektu UMO; 4. Decyzję o przelaniu środków do Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu na wyodrębniony rachunek projektu Wypełnia listę kontrolną | 1 |  |
| 25. | UMO: Pracownik RRB w WFK | Na podstawie: 1. Wniosku o uruchomienie środków na zapłatę faktury; 1.Decyzji o przelaniu środków na wyodrębniony rachunek projektu UMO; 2. Decyzji o przelaniu środków do Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu na wyodrębniony rachunek projektu, dokonuje przelewu środków. Po dokonaniu przelewów przybija na obu decyzjach pieczątkę o treści: „Zapłacono poleceniem przelewu”. Oryginały obu decyzji, oryginał wniosku o uruchomienie środków oraz kopię faktury (bez załączników) przekazuje do RKO, kopię obu decyzji przekazuje do RPB, natomiast listę kontrolną, kopię decyzji o przelaniu środków do MZD w Opolu na wyodrębniony rachunek projektu oraz kopie załączników do faktury, do MZD w Opolu. Wypełnia listę kontrolną. | 3 |  |
| 28. | MZD: Pracownik KF | Na podstawie faktury oraz decyzji o przelaniu środków do MZD w Opolu na wyodrębniony rachunek projektu sporządza przelew środków na rzecz wykonawcy (podwykonawców). Wypełnia listę kontrolną. Przekazuje zestawienie sporządzonych przelewów (WYDRUK KOMPUTEROWY Z PROGRAMU BANKOWEGO) wraz z fakturą oraz decyzja i pozostałymi załącznikami Głównemu Księgowemu MZD w Opolu. | 2 |  |
| 29. | MZD: Główny Księgowy | Weryfikuje prawidłowość sporządzenia przelewów środków na rzecz wykonawcy (podwykonawców) oraz parafuje zestawienie sporządzonych przelewów. Wypełnia listę kontrolną. Sprawdzone i zaparafowane zestawienie przelewów wraz z fakturą i decyzją oraz pozostałymi załącznikami przekazuje Dyrektorowi MZD w Opolu. | 0,5 |  |
| 30. | MZD: Dyrektor | Podpisuje zestawienie przelewów i wraz z fakturą i załącznikami przekazuje do KF. Wypełnia listę kontrolną. | 0,25 |  |
| 31. | MZD: Pracownik KF | Realizuje przelewy. Potwierdza wykonanie operacji poprzez przystawienie na fakturze pieczęci o treści: Przelano dnia”. Wpisuje datę, numer księgowy i składa podpis. Wypełnia listę kontrolną. Informację o dokonaniu zapłaty przekazuje drogą elektroniczną pracownikom UMO tj. WIM/ RPRI; EiPR/RMP; WB/RPB, tj. WIM/ RPRI; Wpisuje mi zała rachunek projektu, do MZD w Opolu.miast listę kontrolną wraz z kopią decyzji o przelaniu środkówpodając następujące informacje: FV nr…. z dnia….. na kwotę….. zapłacona została w dniu…. na rzecz……….. Kopię zapłaconej faktury wraz z załącznikami, potwierdzone za zgodność z oryginałem, przekazuje do RMP w EiPR. | 0,25 |  |